|  | Приложение к постановлению администрации Колпнянского района Орловской области от «14» января 2021 года № 12______ |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Колпнянского района Орловской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Уровень | Описание планируемого результата | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наполнение Навигатора данными об учреждениях | 15.01. 2021 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем 95% учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, дошкольных и общеобразовательных учреждений, СПО и ВПО, частных учреждений, имеющих лицензию. |
|  | Наполнение Навигатора данными о программах дополнительного образования | 15.01. 2021 | Муниципальный | Заполнены данные не менее чем 90% дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на территории субъекта РФ. |  |
|  | Наполнение Навигатора данными о детях и заявках на программы дополнительного образования | 15.01. 2021 | Муниципальный | В Навигаторе зарегистрированы не менее 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет. Регистрация проводится в массовом порядке через школы с одновременной выдачей сертификатов учета или сертификатов финансирования. |  |
|  | Создание муниципальных межведомственных рабочих групп по внедрению и реализации Целевой модели ДОД (в том числе внедрению ПФ ДОД) Создание муниципальных опорных центров (МОЦ) | 20.01. 2021 25.01. 2021 | Муниципальный | Утверждены составы и регламенты муниципальных межведомственных рабочих групп, назначены ответственные за внедрение персонифицированного финансирования. Утверждено положение о МОЦ | Принятый нормативно–правовой акт (НПА) |
|  | Подписание соглашений между Орловской областью и муниципальными образованиями об обязательствах последних по достижению показателей Целевой модели ДОД | 25.12. 2020 | Региональный | Подписаны Соглашения со 100% муниципальных образований | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Подписание соглашений между РМЦ ДОД Орловской области и МОЦ муниципальных образований Орловской области | 15.03. 2021 | Региональный | Подписаны Соглашения со 100% МОЦ | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Расчет параметров персонифицированного финансирования: – определение номинала, числа и категорий сертификатов; – определение параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) на реализацию дополнительных общеразвивающих программ на человеко-час; – формирование сходимости модели ПФ ДОД; – расчет разделения муниципального задания. | 28.02. 2021 | Муниципальный | Подготовленные расчеты | Таблицы в формате Excel с подготовленными расчетами |
|  | Подготовка служебной записки о необходимости перераспределения бюджетных средств | 10.03. 2021 | Муниципальный | Направление служебной записки в финансовый орган | Служебная записка, направленная в финансовый орган |
|  | Внесение изменений в решение о местном бюджете для закрепления: – финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД; – полномочий начальника финансового органа муниципального образования по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете (при необходимости внесение изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании). | 20.03. 2021 | Муниципальный | Принятые изменения в решение о бюджете | Решение представительного органа местного самоуправления о внесении изменений в решение о бюджете |
|  | Проведение 1 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.03. 2021 | Региональный и муниципальный | Интервью (в региональных и федеральных СМИ) представителя высшего органа исполнительной власти субъекта РФ. Пресс-конференция о внедрении Целевой модели, включая ПФ ДОД. Размещение краткой информации о внедрении ПФ ДОД и баннеров Навигатора ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ с приложением Правил ПФ ДОД | 01.03. 2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта уполномоченного органа об утверждении программы персонифицированного финансирования | 01.04. 2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правовым актом уполномоченного органа основных параметров для расчета нормативных затрат (нормативной стоимости) | 01.04. 2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Принятие нормативно-правового акта ОМСУ о внесении изменений в муниципальные программы развития для закрепления мероприятия по ПФ ДОД | 15.04. 2021 | Муниципальный | Принятый НПА | Принятый НПА |
|  | Проведение 2 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 01.05. 2021 | Региональный и муниципальный | Распространение печатных материалов (листовок, буклетов) через учреждения ДО, общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, в том числе через родительские собрания. Ответы на вопросы для СМИ. Реклама ПФ ДОД на региональном и муниципальном теле- и радиоканалах. Размещение подробной информации о внедрении ПФ ДОД на сайтах учреждений, ОМСУ, РОИВ. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Внесение изменений в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг | 30.04. 2021 | Муниципальный | Внесенные изменения в локальные акты, утверждение ответственных за операции с сертификатами | Измененные локальные акты на примере одной из образовательных организаций |
|  | Выбор уполномоченной организации | 30.04. 2021 | Муниципальный | Муниципальное бюджетное (автономное) учреждение выбрано в качестве уполномоченной организации | Принятый НПА о предоставлении субсидии уполномоченной организации на обеспечение внедрения системы ПФ |
|  | Заключение соглашения между уполномоченным органом и уполномоченной организацией о предоставлении субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией Проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 15.05. 2021 | Муниципальный | Заключенное соглашение | Заключенное соглашение |
|  | Заключение уполномоченной организацией договоров о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с поставщиками образовательных услуг | 31.05. 2021 | Муниципальный | Подписаны договора со всеми поставщиками услуг, включенными в реестр | Подписанные договора |
|  | Внесение изменений в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД | 31.05. 2021 | Муниципальный | Скорректированы муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания | Отчет о выполнении мероприятия |
|  | Проведение 3 этапа информационной кампании о введении ПФ ДОД | 15.09. 2021 | Муниципальный | Проведение родительских собраний в школах, организация массовой выдачи сертификатов. Обучающие видеоролики о регистрации в Навигаторе и порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах образовательных учреждений и группах в социальных сетях, распространение печатных версий через образовательные учреждения. | Отчет о проведенной информационной кампании |
|  | Перераспределение остатков неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов | 15.12. 2021 | Муниципальный | Внесены изменения в бюджетную роспись, муниципальную программу развития, заключены соглашения с образовательными организациями о предоставлении субсидии на иные цели. |  |

ЗАВИЗИРОВАЛИ

| Заместитель Главы администрации Колпнянского района Орловской области |  | О. Д. Прозорова | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |  | Г. М. Романова |  |
| Начальник управления финансов и экономики администрации Колпнянского района Орловской области |  | О. Н. Тарасова |  |
| Главный специалист - юрисконсульт управления по делопроизводству, организационной и кадровой работе администрации Колпнянского района Орловской области |  | Н. В. Карасёва |  |

Серёгина Наталья Владимировна

8486(74)2-15-72